## Tasks Detalhadas
Portal de Remessas de Precatórios — Backlog Técnico Detalhado (Backend / Frontend) e Estimativas (DP, dev manual)
Onda / HU | Task ID | Descrição da tarefa | Camada | Dificuldade | DP | Escopo
▸ Onda 0 – Fundação ¦ HU 13908 ¦ Escopo: MVP
| BE-08.1 | Definir arquitetura em camadas (Controller/Service/Repository) e estrutura de pacotes | Backend | Média | 1 | MVP
| BE-08.2 | Modelar domínio (Tribunal, User, Remessa, AuditLog) e diagrama de entidades | Backend | Alta | 1 | MVP
| BE-08.3 | Definir máquina de estados da Remessa (enum + transições válidas) | Backend | Alta | 0.5 | MVP
| BE-08.4 | Especificar contratos REST (OpenAPI) e padrão de erro (@ControllerAdvice) | Backend | Média | 1 | MVP
| BE-08.5 | Setup projeto Spring Boot (Java 21) + Flyway + PostgreSQL + SpringDoc | Backend | Média | 0.5 | MVP
| BE-08.6 | Migration inicial do schema (Flyway V1) | Backend | Média | 0.5 | MVP
| DO-08.7 | Dockerfile (back/front) + docker-compose (db+serviços) + .env.example | DevOps/Infra | Média | 1 | MVP
| FE-08.8 | Scaffold Angular (Material + UIKit), estrutura de módulos, roteamento base | Frontend | Média | 1 | MVP
▸ Onda 1 – Acesso ¦ HU 13910 ¦ Escopo: MVP
| BE-10.1 | Entidades/repos User e Role; seed de ROLE_ADMIN inicial | Backend | Média | 0.5 | MVP
| BE-10.2 | Spring Security: filtro JWT, UserDetailsService, config de rotas protegidas | Backend | Alta | 1.5 | MVP
| BE-10.3 | Autorização por perfil (@PreAuthorize) e matriz de permissões | Backend | Alta | 1 | MVP
| BE-10.4 | Multi-tenancy: filtro por tribunal_id do usuário autenticado em todas as consultas de Remessa | Backend | Alta | 1 | MVP
| FE-10.5 | AuthService + guarda de rota (CanActivate) por perfil | Frontend | Média | 0.75 | MVP
| FE-10.6 | Interceptor HTTP (Authorization: Bearer) + tratamento 401/403 | Frontend | Média | 0.75 | MVP
| FE-10.7 | Diretiva/pipe para ocultar ações não permitidas na UI | Frontend | Baixa | 0.5 | MVP
▸ Onda 1 – Acesso ¦ HU 13909 ¦ Escopo: Futuro*
| BE-09.1 | Interface AuthenticationProvider (abstração para plugar OIDC futuramente) | Backend | Alta | 1 | Futuro*
| BE-09.2 | Implementação local (e-mail/senha + BCrypt) do provider — endpoint /auth/login | Backend | Média | 1 | Futuro*
| BE-09.3 | Geração/validação de JWT (assinatura, emissor, audiência, expiração) | Backend | Alta | 1 | Futuro*
| BE-09.4 | [Futuro] Cliente OIDC/OAuth2 PDPJ-Br: authorization code, validação de token, renovação | Backend | Muito Alta | 3 | Futuro*
| BE-09.5 | [Futuro] Logout federado + tratamento de sessão expirada por ambiente | Backend | Alta | 1 | Futuro*
| FE-09.6 | Tela de login e fluxo de autenticação (MVP local) | Frontend | Média | 0.75 | Futuro*
| FE-09.7 | [Futuro] Redirecionamento para provedor SSO + callback | Frontend | Alta | 1 | Futuro*
▸ Onda 2 – Cadastros base ¦ HU 13911 ¦ Escopo: MVP (mín.)
| BE-11.1 | CRUD de Tribunal (código/sigla únicos, soft-state situação) | Backend | Baixa | 1 | MVP (mín.)
| BE-11.2 | Regras: bloquear exclusão física com histórico; inativo não cria remessa | Backend | Baixa | 0.5 | MVP (mín.)
| FE-11.3 | Tela lista de tribunais (paginada, filtros) | Frontend | Baixa | 0.75 | MVP (mín.)
| FE-11.4 | Formulário criar/editar tribunal + validações | Frontend | Baixa | 0.75 | MVP (mín.)
▸ Onda 2 – Cadastros base ¦ HU 13912 ¦ Escopo: Futuro
| BE-12.1 | CRUD de Competência (formato AAAA-MM, unicidade) | Backend | Média | 1 | Futuro
| BE-12.2 | Janelas de abertura/prazo/retificação + regra de exceção administrativa | Backend | Média | 1 | Futuro
| FE-12.3 | Tela de parametrização de competências + status (aberta/bloqueada) | Frontend | Média | 1 | Futuro
▸ Onda 2 – Cadastros base ¦ HU 13913 ¦ Escopo: Futuro
| BE-13.1 | CRUD de Layout + versionamento e vigência | Backend | Média | 1.5 | Futuro
| BE-13.2 | Definição de campos/tipos + associação layout↔competência | Backend | Média | 1 | Futuro
| BE-13.3 | Regra: impedir uso de versão não vigente; registrar versão na remessa | Backend | Média | 0.5 | Futuro
| FE-13.4 | Tela de layouts (lista, versões, upload de manual) | Frontend | Média | 1 | Futuro
▸ Onda 3 – Núcleo de remessa ¦ HU 13914 ¦ Escopo: MVP
| BE-14.1 | Endpoint POST /remessas (tribunal do usuário, competência, versão inicial) | Backend | Média | 1 | MVP
| BE-14.2 | Validações: competência disponível, layout vigente, id único, correlação_id | Backend | Média | 1 | MVP
| BE-14.3 | Persistência em status inicial + registro de auditoria (criar) | Backend | Baixa | 0.5 | MVP
| FE-14.4 | Tela 'Nova Remessa' (seleção competência; tribunal fixo do usuário) | Frontend | Média | 1 | MVP
| FE-14.5 | RemessaService (chamadas de API) + gestão de estado do formulário | Frontend | Média | 0.5 | MVP
▸ Onda 3 – Núcleo de remessa ¦ HU 13915 ¦ Escopo: MVP
| BE-15.1 | Serviço S3: geração de object key (tribunal/competência/remessa/versão) | Backend | Alta | 1 | MVP
| BE-15.2 | Geração de URL pré-assinada PUT (método/content-type/tamanho/expiração) | Backend | Alta | 1.5 | MVP
| BE-15.3 | Endpoint POST /remessas/{id}/upload-url + validação de posse (tribunal) | Backend | Média | 0.5 | MVP
| BE-15.4 | Auditoria da geração de URL + rejeição de URL expirada/reuso | Backend | Média | 0.5 | MVP
▸ Onda 3 – Núcleo de remessa ¦ HU 13916 ¦ Escopo: MVP
| BE-16.1 | Config CORS do bucket S3 (PUT apenas da origem do portal) | DevOps/Infra | Alta | 1 | MVP
| FE-16.2 | Componente de upload: seleção de arquivo, validação de extensão .csv | Frontend | Média | 0.75 | MVP
| FE-16.3 | Validação de tamanho (≤50MB) + PUT direto ao S3 com barra de progresso | Frontend | Alta | 1.5 | MVP
| FE-16.4 | Cancelamento antes da conclusão + renovação de URL expirada | Frontend | Alta | 1 | MVP
| FE-16.5 | Mensagens de sucesso/erro + estados visuais do upload | Frontend | Média | 0.75 | MVP
▸ Onda 3 – Núcleo de remessa ¦ HU 13917 ¦ Escopo: MVP
| BE-17.1 | Endpoint POST /remessas/{id}/confirmar: HEAD no S3, valida tamanho | Backend | Média | 1 | MVP
| BE-17.2 | Registro de ETag/checksum + atualização transacional de status | Backend | Alta | 1 | MVP
| BE-17.3 | Idempotência (confirmação duplicada) + trava de alteração pós-submissão | Backend | Alta | 1 | MVP
| FE-17.4 | Feedback de confirmação e transição de estado na UI | Frontend | Baixa | 0.5 | MVP
▸ Onda 3 – Núcleo de remessa ¦ HU 13918 ¦ Escopo: MVP
| BE-18.1 | Endpoint POST /remessas/{id}/cancelar (estados permitidos, motivo, auditoria) | Backend | Baixa | 1 | MVP
| FE-18.2 | Ação de cancelar com diálogo de confirmação + campo motivo | Frontend | Baixa | 0.75 | MVP
▸ Onda 4 – Consulta & acompanhamento ¦ HU 13921 ¦ Escopo: MVP
| BE-21.1 | Endpoint GET /remessas com filtros combináveis + paginação + ordenação | Backend | Média | 1.5 | MVP
| BE-21.2 | Aplicar isolamento por tribunal (perfil nacional vê todos) | Backend | Média | 0.5 | MVP
| FE-21.3 | Tela de histórico com tabela paginada + filtros | Frontend | Média | 1.5 | MVP
| FE-21.4 | Estado vazio, ordenação e apresentação de versões relacionadas | Frontend | Média | 0.5 | MVP
▸ Onda 4 – Consulta & acompanhamento ¦ HU 13920 ¦ Escopo: Parcial
| BE-20.1 | Endpoint GET /remessas/{id} com etapa/datas/status atual | Backend | Média | 1 | Parcial
| FE-20.2 | Tela de detalhe/acompanhamento (timeline de status) | Frontend | Média | 1.5 | Parcial
| FE-20.3 | Diferenciar status de negócio x falha técnica + última atualização | Frontend | Baixa | 0.5 | Parcial
▸ Onda 5 – Integração ETL ¦ HU 13919 ¦ Escopo: Futuro
| BE-19.1 | Definir e versionar contrato de atualização (evento/consulta) | Backend | Alta | 1.5 | Futuro
| BE-19.2 | Receptor de eventos (SQS/webhook) + autenticação de origem | Backend | Muito Alta | 2.5 | Futuro
| BE-19.3 | Correlação execução↔remessa + atualização de etapa/status | Backend | Alta | 1.5 | Futuro
| BE-19.4 | Idempotência, eventos fora de ordem, não-regressão de status | Backend | Muito Alta | 2 | Futuro
| BE-19.5 | Persistência de histórico de execuções + alertas de falha | Backend | Alta | 0.5 | Futuro
▸ Onda 5 – Integração ETL ¦ HU 13922 ¦ Escopo: Futuro
| BE-22.1 | Endpoint de resultados (recebidos/aceitos/rejeitados, tempos, versões) | Backend | Média | 1 | Futuro
| FE-22.2 | Tela de resultado consolidado (cards + % aproveitamento) | Frontend | Média | 1.5 | Futuro
▸ Onda 5 – Integração ETL ¦ HU 13923 ¦ Escopo: Futuro
| BE-23.1 | Endpoint de inconsistências (filtro por código/severidade/campo, paginado) | Backend | Média | 1.5 | Futuro
| FE-23.2 | Tela de inconsistências (tabela paginada, filtros, mascaramento) | Frontend | Média | 2 | Futuro
▸ Onda 5 – Integração ETL ¦ HU 13924 ¦ Escopo: Futuro
| BE-24.1 | Geração/entrega do relatório CSV (URL pré-assinada, encoding correto) | Backend | Média | 1.5 | Futuro
| FE-24.2 | Ação de download autenticado + feedback | Frontend | Baixa | 0.5 | Futuro
▸ Onda 5 – Integração ETL ¦ HU 13925 ¦ Escopo: Futuro
| BE-25.1 | Nova versão de remessa (vínculo remessa_pai, preservar histórico) | Backend | Alta | 1.5 | Futuro
| BE-25.2 | Nova URL pré-assinada + submeter nova execução + justificativa | Backend | Alta | 1.5 | Futuro
| FE-25.3 | Fluxo de reenvio + visualização do histórico de versões | Frontend | Alta | 2 | Futuro
▸ Onda 6 – Transversais ¦ HU 13926 ¦ Escopo: MVP (básica)
| BE-26.1 | Entidade AuditLog + serviço de auditoria (aspecto/interceptor) | Backend | Média | 1.5 | MVP (básica)
| BE-26.2 | Registrar eventos-chave (login, criar, URL, confirmar, cancelar) | Backend | Média | 1 | MVP (básica)
| BE-26.3 | Endpoint de consulta de auditoria (restrito a perfil autorizado) | Backend | Média | 1 | MVP (básica)
| FE-26.4 | [Futuro] Tela de consulta de trilha de auditoria | Frontend | Média | 1 | MVP (básica)
▸ Onda 6 – Transversais ¦ HU 13928 ¦ Escopo: MVP (mín.)
| BE-28.1 | Endpoints administrativos agregando tribunais/competências/layouts/limites | Backend | Média | 1.5 | MVP (mín.)
| FE-28.2 | Shell do painel administrativo + navegação por seções | Frontend | Média | 1.5 | MVP (mín.)
| FE-28.3 | Consulta de remessas nacionais + falhas de integração | Frontend | Média | 1 | MVP (mín.)
▸ Onda 6 – Transversais ¦ HU 13927 ¦ Escopo: Futuro
| BE-27.1 | Serviço de notificação (eventos configuráveis, dedup, registro de envio) | Backend | Alta | 2 | Futuro
| BE-27.2 | Integração com canal (e-mail) + template sem dados sensíveis | Backend | Média | 1.5 | Futuro
| FE-27.3 | Central de notificações no portal + preferências | Frontend | Média | 1.5 | Futuro
▸ Onda 6 – Transversais ¦ HU 13929 ¦ Escopo: Futuro
| BE-29.1 | Correlation-id, logs estruturados, métricas por endpoint | Backend | Alta | 2 | Futuro
| BE-29.2 | Health checks + alertas de falhas críticas | Backend | Média | 1 | Futuro
| DO-29.3 | Dashboard operacional (ex.: Grafana/CloudWatch) por ambiente | DevOps/Infra | Alta | 2 | Futuro
▸ Onda 7 – Hardening & validação ¦ HU 13930 ¦ Escopo: MVP (subconj.)
| BE-30.1 | Hardening: headers de segurança, CORS, validação de entrada, anti-injeção | Backend | Alta | 2 | MVP (subconj.)
| BE-30.2 | Rate limiting + gestão de segredos + revisão de dependências vulneráveis | Backend | Alta | 1.5 | MVP (subconj.)
| BE-30.3 | Testes de autorização (acesso horizontal entre tribunais) com evidências | Backend | Alta | 1.5 | MVP (subconj.)
▸ Onda 7 – Hardening & validação ¦ HU 13931 ¦ Escopo: Futuro
| BE-31.1 | Preparar cenários de carga (JMeter): acessos, URLs, histórico, upload no limite | DevOps/Infra | Alta | 2 | Futuro
| BE-31.2 | Executar e analisar (volume, duração, taxa de erro) + documentar gargalos | Backend | Alta | 3 | Futuro
|  |  |  | TOTAL GERAL | 105.5

## Resumo por Camada
Resumo de Esforço por HU e Camada (DP)
HU | Escopo | Backend (DP) | Frontend (DP) | DevOps (DP)
13908 | MVP | 4.5 | 1 | 1
13910 | MVP | 4 | 2 | 0
13909 | Futuro* | 7 | 1.75 | 0
13911 | MVP (mín.) | 1.5 | 1.5 | 0
13912 | Futuro | 2 | 1 | 0
13913 | Futuro | 3 | 1 | 0
13914 | MVP | 2.5 | 1.5 | 0
13915 | MVP | 3.5 | 0 | 0
13916 | MVP | 0 | 4 | 1
13917 | MVP | 3 | 0.5 | 0
13918 | MVP | 1 | 0.75 | 0
13921 | MVP | 2 | 2 | 0
13920 | Parcial | 1 | 2 | 0
13919 | Futuro | 8 | 0 | 0
13922 | Futuro | 1 | 1.5 | 0
13923 | Futuro | 1.5 | 2 | 0
13924 | Futuro | 1.5 | 0.5 | 0
13925 | Futuro | 3 | 2 | 0
13926 | MVP (básica) | 3.5 | 1 | 0
13928 | MVP (mín.) | 1.5 | 2.5 | 0
13927 | Futuro | 3.5 | 1.5 | 0
13929 | Futuro | 3 | 0 | 2
13930 | MVP (subconj.) | 5 | 0 | 0
13931 | Futuro | 3 | 0 | 2
TOTAL |  | 69.5 | 30 | 6
DP = dia-pessoa (dev pleno/sênior, ~6h produtivas), sem agente de código. Não inclui overhead de projeto (review/QA/reuniões ~+30%). Tarefas marcadas [Futuro] dentro de HUs do MVP não entram na conta do MVP.

## Cronograma Sprints
Cronograma por Sprints — 3 Desenvolvedores (sprints de 2 semanas · DP = dia-pessoa)
Dev / Papel | Tarefas alocadas | DP | Σ Sprint
Sprint 1 · (Sem 1-2) · Fundação + Acesso
Dev A – Backend Sr | BE-08.1/2/3/4 Arquitetura, domínio, estados, contratos OpenAPI | 3.5 | 6.5
| BE-08.5/6 Setup Spring Boot 21 + Flyway + migration V1 | 1
| BE-10.1 User/Role + seed ADMIN | 0.5
| BE-10.2 Spring Security: filtro JWT + rotas | 1.5
Dev B – Backend Pl | DO-08.7 Dockerfile + docker-compose + .env.example | 1 | 6
| BE-09.1 Interface AuthenticationProvider | 1
| BE-09.2 Provider local (e-mail/senha + BCrypt) | 1
| BE-09.3 Geração/validação de JWT | 1
| BE-10.3 Autorização por perfil (@PreAuthorize) | 1
| BE-10.4 Multi-tenancy (filtro tribunal_id) | 1
Dev C – Frontend | FE-08.8 Scaffold Angular (Material+UIKit)+rotas | 1 | 4.5
| FE-09.6 Tela de login (MVP local) | 0.75
| FE-10.5 AuthService + guarda de rota | 0.75
| FE-10.6 Interceptor Bearer + 401/403 | 0.75
| FE-10.7 Ocultar ações não permitidas | 0.5
| FE-11.3 Tela lista de tribunais | 0.75
| TOTAL DO SPRINT | 17 | / 24 cap.
Sprint 2 · (Sem 3-4) · Cadastros + início Remessa
Dev A – Backend Sr | BE-11.1/2 CRUD Tribunal + regras soft-state | 1.5 | 6.5
| BE-14.1/2/3 POST /remessas + validações + auditoria | 2.5
| BE-15.1 Serviço S3: geração de object key | 1
| BE-15.2 URL pré-assinada PUT (método/tamanho/exp.) | 1.5
Dev B – Backend Pl | BE-26.1/2 AuditLog + serviço + eventos-chave | 2.5 | 6
| BE-28.1 Endpoints administrativos agregados | 1.5
| BE-21.1/2 GET /remessas filtros+paginação+isolamento | 2
Dev C – Frontend | FE-11.4 Formulário criar/editar tribunal | 0.75 | 6.25
| FE-14.4/5 Tela Nova Remessa + RemessaService | 1.5
| FE-28.2 Shell do painel administrativo | 1.5
| FE-28.3 Consulta de remessas nacionais | 1
| FE-21.3 Tela de histórico (tabela paginada) | 1.5
| TOTAL DO SPRINT | 18.75 | / 24 cap.
Sprint 3 · (Sem 5-6) · Upload S3 + Confirmação ➜ FECHA MVP
Dev A – Backend Sr | BE-15.3/4 Endpoint upload-url + auditoria/expiração | 1 | 6
| DO-16.1 Config CORS do bucket S3 | 1
| BE-17.1/2/3 Confirmar: HEAD+ETag+status+idempotência | 3
| BE-18.1 Cancelamento de remessa | 1
Dev B – Backend Pl | BE-20.1 GET /remessas/{id} (detalhe) | 1 | 7
| BE-26.3 Endpoint de consulta de auditoria | 1
| BE-30.1 Hardening (headers/CORS/anti-injeção) | 2
| BE-30.2 Rate limit + segredos + deps vulneráveis | 1.5
| BE-30.3 Testes de autorização (acesso horizontal) | 1.5
Dev C – Frontend | FE-16.2/3 Seleção .csv + PUT direto S3 + progresso | 2.25 | 7.25
| FE-16.4/5 Cancelamento/renovação URL + mensagens | 1.75
| FE-17.4 Feedback de confirmação | 0.5
| FE-18.2 Diálogo de cancelamento + motivo | 0.75
| FE-20.2/3 Timeline de status + negócio×falha | 2
| TOTAL DO SPRINT | 20.25 | / 24 cap.
🏁 MARCO: MVP operacional (login, criação, upload S3, confirmação, histórico, cancelamento, auditoria e segurança básicas)
Sprint 4 · (Sem 7-8) · SSO real + Competências/Layouts
Dev A – Backend Sr | BE-09.4 Cliente OIDC/OAuth2 PDPJ-Br | 3 | 6
| BE-09.5 Logout federado + sessão expirada | 1
| BE-12.1/2 CRUD Competência + janelas/exceção | 2
Dev B – Backend Pl | BE-13.1/2/3 CRUD Layout + versão/vigência/associação | 3 | 7
| BE-19.1 Definir/versionar contrato ETL | 1.5
| BE-19.2 Receptor de eventos + auth de origem | 2.5
Dev C – Frontend | FE-09.7 Redirecionamento SSO + callback | 1 | 5.5
| FE-12.3 Tela de parametrização de competências | 1
| FE-13.4 Tela de layouts (versões/manual) | 1
| FE-26.4 Tela de trilha de auditoria | 1
| FE-22.2 Tela de resultado consolidado | 1.5
| TOTAL DO SPRINT | 18.5 | / 24 cap.
⚠️ Início da Fase 2 — depende de: SSO PDPJ-Br disponível + contrato AWS Glue definido
Sprint 5 · (Sem 9-10) · Integração ETL (núcleo)
Dev A – Backend Sr | BE-19.3 Correlação execução↔remessa + status | 1.5 | 6.5
| BE-19.4 Idempotência + eventos fora de ordem | 2
| BE-19.5 Histórico de execuções + alertas | 0.5
| BE-22.1 Endpoint de resultados | 1
| BE-23.1 Endpoint de inconsistências | 1.5
Dev B – Backend Pl | BE-24.1 Relatório CSV + URL pré-assinada | 1.5 | 6.5
| BE-25.1/2 Versionamento + nova URL/execução | 3
| BE-29.1 Correlation-id + logs + métricas | 2
Dev C – Frontend | FE-23.2 Tela de inconsistências (paginada) | 2 | 4.5
| FE-24.2 Download autenticado do relatório | 0.5
| FE-25.3 Fluxo de reenvio + histórico de versões | 2
| TOTAL DO SPRINT | 17.5 | / 24 cap.
Sprint 6 · (Sem 11-12) · Notif. + Observ. + Performance
Dev A – Backend Sr | BE-27.1 Serviço de notificação (dedup/registro) | 2 | 6.5
| BE-27.2 Integração canal e-mail + template | 1.5
| BE-31.2 Executar/analisar carga + gargalos | 3
Dev B – Backend Pl | BE-29.2 Health checks + alertas críticos | 1 | 6.5
| DO-29.3 Dashboard operacional por ambiente | 2
| DO-31.1 Cenários de carga (JMeter) | 2
| Buffer: estabilização/bugfix | 1.5
Dev C – Frontend | FE-27.3 Central de notificações + preferências | 1.5 | 4.5
| Buffer: polish, acessibilidade, bugfix | 3
| TOTAL DO SPRINT | 17.5 | / 24 cap.
🏁 MARCO: Solução completa homologável (24 HUs)

## Gantt HUs
Gantt — Distribuição das HUs por Sprint
Onda / HU | Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6
O0 · 13908 Arquitetura/domínio | MVP
O1 · 13910 Perfis/multi-tenancy | MVP
O1 · 13909 Auth (local→SSO) | MVP/Fut
O2 · 13911 Tribunais | MVP
O2 · 13912 Competências | Fut
O2 · 13913 Layouts | Fut
O3 · 13914 Criação de remessa | MVP
O3 · 13915 URL pré-assinada | MVP
O3 · 13916 Upload direto S3 | MVP
O3 · 13917 Confirmação/integridade | MVP
O3 · 13918 Cancelamento | MVP
O4 · 13921 Histórico/filtros | MVP
O4 · 13920 Acompanhamento | MVP
O5 · 13919 Integração ETL | Fut
O5 · 13922 Resultados | Fut
O5 · 13923 Inconsistências | Fut
O5 · 13924 Download relatório | Fut
O5 · 13925 Reenvio/versionamento | Fut
O6 · 13926 Auditoria | MVP/Fut
O6 · 13928 Painel admin | MVP
O6 · 13927 Notificações | Fut
O6 · 13929 Observabilidade | Fut
O7 · 13930 Segurança | MVP
O7 · 13931 Performance | Fut
Legenda: |  | MVP | Futuro
S1-S3 = Fase 1 (MVP · ~6 semanas) ¦ S4-S6 = Fase 2 (~6 semanas, Onda 5 gated pelo contrato ETL/Glue)

## Capacidade e Premissas
Capacidade por Sprint e Premissas
Sprint | Alocado (DP) | Capacidade (DP) | Ocupação | Observação
Sprint 1 | 17 | 24 | 70.83% | Ramp-up / setup do ambiente
Sprint 2 | 19.75 | 24 | 82.29% | Cadastros + fundação da remessa
Sprint 3 | 20.5 | 24 | 85.42% | Fecha o MVP · buffer para integração
Sprint 4 | 18.5 | 24 | 77.08% | Início Fase 2 (SSO/ETL) — gated externamente
Sprint 5 | 17.5 | 24 | 72.92% | Núcleo da integração ETL
Sprint 6 | 16.5 | 24 | 68.75% | Notif./observ./performance + estabilização
TOTAL | 109.75 | 144 | 76.22%
Premissas
Time | 3 devs: A (Backend Sr + DevOps/Segurança), B (Backend Pleno), C (Frontend/fullstack-leaning).
Cadência | Sprints de 2 semanas; velocidade efetiva ~8 DP/dev/sprint (cerimônias, review, QA e correções já embutidos).
Capacidade | ~24 DP por sprint (ocupação alvo 70-85% para absorver imprevistos).
Fase 1 – MVP | Sprints 1 a 3 (~6 semanas): login local+JWT, cadastro mínimo, criação/upload S3/confirmação/cancelamento de remessa, histórico, auditoria e segurança básicas.
Fase 2 | Sprints 4 a 6 (~6 semanas): SSO PDPJ-Br, competências/layouts, integração ETL, resultados/inconsistências/reenvio, notificações, observabilidade e performance.
Gates externos | BE-09.4 (SSO) depende da disponibilidade do PDPJ-Br; toda a Onda 5 depende do contrato da plataforma AWS Glue. Se atrasarem, a Fase 2 escorrega proporcionalmente.
Caminho crítico | Fundação (13908) ➜ Acesso/Multi-tenancy (13910) ➜ Núcleo de remessa (13914→13915→13916→13917). Priorizar Dev A nessas tarefas.
Risco de gargalo | Frontend concentrado nas Sprints 3 e 5; se necessário, Dev B apoia o front nessas janelas.
Prazo total | ~12 semanas (3 meses) para a solução completa; MVP homologável ao fim da Sprint 3.